## 1. Introduktion
[5 empty] | Utredning |  |  |  |  | Projektering
Aktör | Förvaltning | B | D |  | Förstudie Underlag | B | D | Utred. | Program | System proj. | B | D | Detalj proj. | B | D | Bygg | B | Över-lämn. | Utvärd. mät. | D
ByggaF, SQUARE, Renobuild
Introduktion
Detta dokument är resultat från SIRen projektet, WP4: Modeller, metoder och verktyg.
Innehållet har tagits fram av: Petter Wallenten, Kristina Mjörnell, Stefan Olander, Karin Farsäter,
samt deltagare vid workshops
Målsättningen med WP4 har varit att:
•Skapa en struktur för att sortera modeller/metoder av hur en renoveringsprocess kan hanteras.
•Dokumentera användbara mallar/checklistor (praktiska metoder)
•Ta fram (med hjälp av deltagarna i Siren) möjliga mallar och goda exempel som används men som kanske inte är spridda. (inkl andra WP )
•Göra denna struktur med mallar enkelt åtkomlig
Genomgående är alla modeller och processer skall bidra till långsiktighet och livscykelperspektiv.
Detta innebär konkret att processen måste ha ett helhetsperspektiv som explicit inkluderar: ekonomiska, ekologiska, sociala, kulturella och historiska värden.
Innehållsförteckning:
1. Introduktion
| 2. Enkel |  |  | En grafiskt enklare beskrivning av processen.
| 3. Översikt |  |  | Översikt med de viktigaste aktiviteterna
| 4. Detaljerad |  |  | Detaljerad beskrivning av processen, aktörer, aktiviteter, beslut samt klickbara länkar till mallar, verktyg och exempel.
| 5. Listor |  |  | Länkar som kan nås via blad 4
| 6. Checklista |  |  | Checklista för processen
| 7. Diagram |  |  | Analys av svaren på checklistan
Diagrammen görs genom att svaren i checklistan sorteras in i följande kategorier:
|  |  |  | Social, Kultur och Funktion | Innemiljö
Brukarmedverkan
Utemiljö
Tillgänglighet
Arkitektuella och Kulturella värden
|  |  |  | Miljö | Energi
Resurseffektivitet
Farliga ämnen
|  |  |  | Teknisk kvalitet | VVS
Beständighet och Fuktsäkerhet
|  |  |  | Ekonomi | Ekonomi
|  |  |  | Process | Process

## 2. Enkel
|  | Planering |  |  | Projektering
Aktör | Förvaltning | Förstudie | Utred. | Progr. | System | Detalj | Byggnation | Överlämn. | Utvärd.
Ägare
Brukare
Expert
Entr.
Leverantör
Förvaltare

## 3. Översikt
|  | Planering |  |  | Projektering
Aktör | Förvaltning | Förstudie | Utred. | Progr. | System | Detalj | Byggnation | Överlämn. | Utvärd.
Ägare | Ta fram strategi för underhåll och vision för renovering med fokus på hållbarhet. Kartläggning av beståndest tekniska och befintliga materiella status. Ta fram policy för brukardialog/kommunikation med hyresgäster. Ta fram energideklaration. | Idefiniera ramarna för projektet. Identifiera behov av åtgärd Tillse att inventering görs av: energi, fukt, konstruktion, vvs, brukarens behov, inomhusmiljö, trygghet, tillgänglighet, kultuhistoriska värden teknisk status | Tillse att nödvändiga utredningar görs baserat på inventeringarna i förstudien, speciellt med fokus på hållbarhet. Arbeta enligt kommunikationsplanen för att involvera boende. | Välja programalternativ och vision. Användning av vektyg för att jämföra olika alternativs hållbarhet. | Tillse att bygghandlingar tas fram. Säkerställ att krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet finns med vid upphandling av projekteringen. Välj strategier för kvarboende eller evakuering. | Säkerställ att krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet finns med vid upphandling av enterenör | Utbildning/info till alla anställda om projektets mål och hur dessa ska följas upp Informationsmöte till brukare. Speciellt med fokus på hållbarhetsmål. | Säkerställ att förvaltaren och brukaren blir utbildade i husets funktion. Speciellt med fokus på hållbarhetsaspekter. | Uvärdering av process och resultat Tillse att energideklaration tas fram. Skicka in energiverifiering av bygglovet. Erfarenhetsåterkoppling till egen förvaltning.
Brukare | Delta i dialogen med fastighestägaren | Delta i dialogen med fastighestägaren | Delta i dialogen med fastighestägaren ( t ex om hyrershöjning, mini, midi maxi alternativ) | Delta i dialogen med fastighestägaren | Delta i dialogen med fastighestägaren | ' |  | Deltaga/ta del av utbildning | Svara på brukarenkät och framföra synpunkter.
Expert |  | Utför inventering arkitektur, brukarens behov, inomhusmiljö (ljus), trygghet, tillgänglighet, kulturella värden, energi, fukt, konstruktion, vvs, inomhusmiljö (termisk komfort, akustik, luftkvalitet), teknisk status på material och komponenter | Utför utredningar baserat inventeringen. | Framtagning av program och övergripande förslag. 'Bistå med underlag till olika alternativ baserat på utredningen. | Ta fram bygghandlingar Bevaka arkiteknoniska och kulturella värden | Uppföljning detaljprojektering | Uppföljning förvanskningsförbudet, varsamhetskrav, energi brand, tillgänglighet, fukt etc
Entr. |  |  | Bistå med konstnads-uppskattningar | Bistå med konstnads-uppskattningar |  |  | Löpande information till och kontakt med brukare. Hantera speciella förhållanden t ex kvarboende hyresgäster. Minimera och sortera avfall på ett hållbart sätt. | Utbildning förvaltare Injustering av system
Leverantör |  |  | Bistå med konstnads-uppskattningar | Bistå med konstnads-uppskattningar |  |  | Egenkontroll
Förvaltare | 'Löpande förvaltning och underhåll Uppföljning av drift 'Information till ägare. 'Löpande kommunikation med brukare/hyresgäst. Hantera mindre avvikelser/skador. | Bidra med underlag till inventeringen | Bidra med underlag till utredningen | Bidra med underlag till utredningen |  |  | Löpande information och kontakt till brukare. | Bli utbildade | Mätning av drift/energi Boendeenkät Innemiljön

## 4. Detaljerat ark
|  | Planering |  |  | Projektering
Skede | Förvaltning | Förstudie | Utredning | Programskede | System proj. | Detalj proj. | Bygg | Överlämning | Utvärdering
Beslut/Utfall | Projektbeslut | Ta fram vision och val av vilka renoveringsalternativ som ska utredas | Val av vilka alternativ som ska ingå i programfasen | Val av vilka scenarier/alternativ som ska projekteras. | Beslut om vilket alternativ som ska byggas. Investeringsbeslut | Beslut om genomförande
Aktör
Ägare (Fastighetsägare, Bostadsrättsförening): |  | Ta fram en generell vision för projektet och ett projektdirektiv med fokus på hållbarhet. |  | Jämföra scenarier med någon form av multikriterieanalys som inkluderar hållbarhet. | Bygglov | Uppföljning av projekteringen |  |  | Uvärdering av process och resultat
| Policy: Ekonomisk | Sätt ramar och definiera mål genom att tillämpa ett affärsmodelltänk | [6 empty] | Erfarenhetsåterföring
| Policy: Social | Upphandling av konsulter/experter för att utföra utredningen. |  |  | Boendesamråd. Informationsspridning. |  | Utbildning av socialt anställda
| Policy: Ekologisk | Tillse att inventering görs av: energi, fukt, konstruktion, vvs, brukarens behov, inomhusmiljö, trygghet, tillgänglighet, kultuhistoriska värden teknisk status | Tillse att nödvändiga utredningar görs baserat på inventeringarna i förstudien, speciellt med fokus på hållbarhet. Arbeta enligt kommunikationsplanen för att involvera boende |  | Upphandling för detaljerad projektering | Upphandling entreprenör. | Utbildning/info till alla anställda om projektets mål och hur dessa ska följas upp |  | Energiverifiering
| Kartläggning av beståndet | Lagrummet/Myndighetskrav |  |  | Social upphandling |  |  |  | Hållbarhetscerifiering
| Plan för underhåll/renovering med fokus på hållbarhet. | Allmän renoveringsstrategi | Riskbedömning |  |  |  |  | Utbildning drift
| Policy: Brukardialog Kommunikation | Kommunikationsplan | Kommunikation | Boendesamråd. Informationsspridning. |  | Visningslägenhet | Infomöte till brukare | Utbildning brukare
Enerideklarationen
Riskbedömning: Tekniskt (t ex stammar)
Riskbedömning: Socialt (t ex slitage)
Riskbedömning: försämring av kulturella och materiella värden.
Riskbedömning Ekonomi
Brukare ( Hyresgäst, Bostadsrätt): | Deltar i dialogen med fastighestägaren ( t ex svarar på enkäter och påtalar problem) | Input från brukare/boender om den nuvarande statusen på byggnader och området (inomhusmiljö, trygghet, tillgänglighet, mötesplatser, hyresnivåer etc.) | Input om acceptans för hyreshöjningar, deltagande i möten, svara på enkäter | Input om acceptans för hyreshöjningar, deltagande i möten, svara på enkäter | Boende input | Boende input | Boende input | Utbildning brukare | Boende
Myndighet: | [6 empty] | Arbetsmiljö/regler | Slutbesked
Kommun |  | PBL, bygglov, detaljplan, skyddsbestämmelser | PBL, bygglov, detaljplan, skyddsbestämmelser |  |  | Startbesked | Asbestsanering | Besiktning | Energiverifiering
Länsstyrelsen |  | Kulturmiljölagen | Kulturmiljölagen
Boverket |  | BBR | BBR | [5 empty] | Energideklaration
Riksantikvarieämbetet
Länsmuseum/stadsmuseum
X:
Kulturella värden | Kartläggning | Inventering kulturella värden | Kulturell analys av alternativ | Framtagning av program och övergripande förslag. | Uppföljning | Uppföljning | Uppföljning | Utvärdering
|  |  | Kommunikations planering |  | Sakkunnig i varsamhet |  | Uppföljning av varsamhetskraven
|  |  | Omvärdsbevakning |  | Förvanskningsförbudett |  | Uppföljning förvanskningskravet
Sociala värden |  | Social inv. | Social analys.
Arkitektektur | Kartläggning | Arkitektonisk inventering
|  |  |  | A-skisser | A ritning
|  | Tillgänglighets inv. | Tillgänglighets analys
|  | Resurs/hållbarhetsinventering (bef värden) |  |  | Resurs/hållbarhetsinventering (bef värden)
Trygghetsinventering
Ta fram Bygglovshandlingar
Konstruktion |  | Konstruktiv inventering | Konstruktions analys övergripande | Konstr. an.
Energi | Energideklarationen | Energi inv. | Energiberäknag övergripande | Energiberäkningar | Energiberäkning för bygglov
VVS |  | VVS inv.
Miljö/Klimat |  | Miljö inv. | Miljö övergripande analys (LCA) | Miljö LCA | Miljö/Återbruk | Miljö detaljerad. Sunda hus.
|  | Innemiljö inv. | Innemiljö an. | Innemiljö an. | Innemiljö
|  | Akustik inv. | Akustik an. | Akustik an. | Akustik an.
|  | Ljus inv. | Ljus an. | Ljus an. | Ljus an.
|  | Lufttäthet inv. |  |  | Brand
Fukt |  | Miljö och fuktinv. | ByggaF | Fuktsäkerhet | Fuktsäkerhet | Fuktsäkerhet våtrum
Ekonomi |  | Grov investeringsanalys | LCC | LCC | Ekonomiska beräkningar utav projekterade lösningar | Ekonmisk detalj an. | Ekonomisk uppföljning. Incitament för effektivisering
Entrepenör |  |  | Kostnadsuppskattningar | Kostnadsuppskattningar |  |  | Egenkontroll (Säker vatten etc) | Utbildning förvaltare | Utvärdering av det egna projektet
|  |  | Svara på förfrågan | Svara på förfrågan |  |  | Avfallshantering | Injustering av system | Korrigering av fel som uppstår efterhand
Leverantör |  |  | Kostnadsuppskattningar | Kostnadsuppskattningar |  |  | Egenkokntroll
|  |  | Svara på förfrågan | Svara på förfrågan
Förvaltare | Löpande förvaltning och underhåll (mindre skador etc) Uppföljning av drift | Bidra med underlag till inventering | Bidra med underlag till utredning | Bidra med underlag till programskedet |  |  |  | Bli utbildade om husets funktion | Mätning av drift/energi
| Information till ägare. | [7 empty] | Boendeenkät
| Löpande kommunikation med brukare/hyresgäst | [7 empty] | Innemiljö
Note on D4: Förvaltningsprocessen Förvaltningsfasen är den tidsmässigt längsta fasen i en byggnads eller ett byggnadsbestånds livscykel. Det är i förvaltningsfasen som strategier utarbetas och beslut fattas som sedan ligger till grund för både kortsiktiga och långsiktiga förändringar i fastighetsbeståndet. Ansvaret för förvaltningen ligger både hos ägare och brukare även om dessa ansvar ser olika ut, det självklara huvudansvaret åvilar naturligtvis ägaren. Det är viktigt att se förvaltningsprocessen ur både ägar- respektive brukarperspektiv. Det kan vara problematiskt att förvaltningsprocessen ses som en egen separat process i vissa bolag och att det kan innebära att kommunikationen mellan dessa processer saknas eller är minimal. Förvaltningen är också en del av ett långsiktigt ägande. Omvärldsbevakningen är en mycket viktig del i förvaltningen av fastigheter. Sociala aspekter på förvaltningsprocessen I förvaltningsfasen skall en dialog inledas med brukare om både hållbar förvaltning och renovering. Förhållandet till renovering i förvaltningsprocessen och hur dessa kopplar detta till varandra är väsentligt. Miljömässiga aspekter på förvaltningsprocessen Förvaltningsprocessen skall ge förutsättningar för långsiktig hållbarhet vad gäller allt som rör teknik, material mm. Ekonomiska aspekter på förvaltningsprocessen Samordning av aktiviteter som bidrar till att de ekonomiska aspekterna i förhållande till hyressättning är en viktig del av den ekonomiska hållbarhetsaspekten. Förvaltningsprocessens delar och aktiviteter En hållbar förvaltningsprocess bör bestå av följande delar (utan inbördes rangordning): • Övergripande organisation och ledning som har till ansvar att ta fram strategier och policys för hållbarhetsaspekterna. • Gemensamt ägar - brukaransvar att långsiktigt förvalta både det sociala och materiella värden i fastighetsbeståndet. • Hållbara ekonomisk förvaltning som upprätthåller värdet på fastighetsbeståndet. • Hållbara strategier för förvaltning och renovering. • Underhåll – underhållsplanering • Drift – byggnadsystemen, driftsstatisktik • Löpande kartläggning och inventering av byggnadsbeståndet på olika nivåer: Konstruktion, Material, Installation • Plan och bygglagens målsättning uppfylls vad gäller upprätthållande av kulturvärden i befintlig bebyggelse. • System för uppföljning av förvaltning • Kontinuerligt underhåll • Brukardialog och kommunikation • Kontinuerlig kompetensutveckling • Fastighetsvärdar som finns på plats i bostadsområdena. Aktörer i förvaltningsprocessen De främsta aktörerna i förvaltningsprocessen är ägare och brukare av fastigheterna oavsett hur de ägs och hur de brukas. Samt de entreprenörer som har som uppdrag att utföra olika typer av underhållsåtgärder. Det finns också aspekter av breddat ansvar som innebär att samhället i stort måste involveras, myndigheter, ideella föreningar, kommunal service som tex skolor, näringsidkare mm.
Note on E4: Förstudie Den inledande fasen då huvudsakligen inventering görs. Behov identifieras. Efter förstuden skall en bild finnas av behov och problem.
Note on F4: Utredning Fördjupad analys då även olika alternativa lösningar kan studeras. Ger underlag för programskrivningen.
Note on D30: Status, Riskbedömning, Boendedialoger, Statisktik

## 5. Listor
Akustik | Analys innemiljö | Analys av behov | Arbetsmiljö | Avfallshantering |  | Certifiering Miljö Energi | Ekonomisk strategi | Energiverifiering |  | Förvaltning | Forskningsprojekt | Fuktsäkerhet |  | Inventering Kulturella värden | Inventering Arkitektur | Inventering Energi |  | Jämföra scenarier t ex med multikriterieanalys.
God ljudmiljö-skolor | P märkt innemiljö |  | Arbetsmiljö | Vägledning för bygg- och rivningsavfall |  | BREEAM | Ekonimiska aspekter på renovering av bostäder | Energiverifiering (Sveby) |  | Förvaltningsplan (Fastighetsägarna) | ReBo | ByggaF |  | Stockholm stad (Kulturhistorisk klassifiering) | Kulturmiljöinventering Huddinge | Inventering med fokus på miljö och energi (examensarbete) |  | ReBo
COST Action TU0901 | Örebroenkäten |  |  |  |  | LEED |  | Energideklarationen |  | momentum | SIRen | Fuktcentrum |  | ReBo | God bebyggd miljö (Boverket) | Bebo Energianalys |  | Renobuild
| Swesiaq |  |  |  |  | DGNB |  |  |  | FAST2 |  |  |  | Handbok för bebyggelseregister | Arkitekturstaden Malmö (Tillägg till översiktsplan) | Energideklarationen
| Fastighetsägarna-God Innemiljö |  |  |  |  | Miljöbyggnad | [7 empty] | Bebyggelseregistret |  |  |  | Renobuild Miljökalkyl
| Miljöbyggnad |  |  |  |  | Svanen | [7 empty] | Omreda |  |  |  | ReBo Strategier för Renovering
| Astma allergiförbundet | [12 empty] | Varsamhetskrav (PBL)
| Well | [12 empty] | Spara o Bevara
Vad är kulturvärde (Boverket)
LCA | LCC | Lufttäthet |  | Miljö och fuktanalys | Myndighetkrav | Policy Miljö | Policy Brukardialog och Kommunikation | Policy Vision Mål | Policy Social |  | Social Inventering |  | Tillgänglighet |  | Utvärdering |  | Övergripande renoveringsinformation
Renobuild Miljökalkyl (bostad) | BeLok | ByggaL |  | Inventering med fokus på byggnadsfysik och organisation (examensarbete) | PBL, bygglov, detaljplan, skyddsbestämmelser | momentum | Handbok i delaktighet (Huddinge kommun) | Fastighetsägarna vision | Vätterhem |  | Renobuild |  | Inventering tillgänglighet Tibb |  | Erfarenhetsåterföring hos entrepenörer (examensarbete) |  | Renoveringshandboken
Renobuild Miljökalkyl (skola) | LCC Malmö stad | Examensarbete LTH |  | Inventering med fokus på miljö och energi (examensarbete) | Kulturmiljölagen | Miljöbyggnad | Hyresgästföreningen | Framtiden (Göteborg) | Fastighetsägarna Sofielund (Malmö) |  | Göteborgs stad Barn- och socialkonsekvensanalys. |  | Krav på tillgänglighetsanpassning vid renovering |  |  |  | Erik Stenberg Miljonprogrammets Arkitektur
Enslic | BeBo kalkyl |  |  | ByggaF | BBR | Fastighetsägarna Sofielund (Malmö) | Sveriges Allmännytta Boendefrågor | Galären (Luleå) | CSR analys av Mimer |  | Social hållbarhet (SIRen) | [5 empty] | Byggprocessen Boverket
BM1.0 | LCC kalkyler (Exjobb) |  |  |  | Lagar och regler vid renovering |  | Learning lab Hammarkullen | Castellum | [8 empty] | SQUARE
| PERSPEKTIV PÅ LCC | [5 empty] | Rätt att bo kvar | Vätterhem | [8 empty] | Bygga om dialogen Malmö
[7 empty] | Renoveringsstrategier på befintligt bostadsbestånd. | Fastighetsägarna Sofielund (Malmö) | [8 empty] | Renobuild
[7 empty] | SABO Gemensamt avtal | JWM Inför renovering | [8 empty] | Projektanvisning Malmö
[7 empty] | Hyrestgästföreningen Samråd | [9 empty] | BeBo renoveringsprocess
[7 empty] | Mall för samrådsavtal | [9 empty] | Svanenmärkt renovering
Sveriges Almännytta
Löpande information under byggskedet. Kontakt, bemötande av hyresgäster under arbetets gång.
Utvärdering av sociala hållbarhetsmål
Utvärdering av kulturella hållbarhetsmål
Utvärdering av ekonomiska hållbarhetsmål
Utvärdering av ekologiska hållbarhetsmål
Fälja upp brukarnöjdhet

## 6. Checklista
| Checklista för SIRens process för hållbar renovering |  |  |  |  | 207 |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 254 | 42 | 96
[6 empty] | 56 | 67 | 42 | 42 | 46 | 56 | 50 | 48 | 54 | 46 | 42 | 96
|  | Beskriv hur varje aktivitet har genomförts. Bedöm kvalitet: 0 = ej genomförd, 1= kvaliativ (miniminivå), 2= kvanitativ (beräkning, enkät, intervju), 3= detaljerad. Ange ansvarig person och datum. |  |  |  | Social, Kultur och Funktion |  |  |  | Kulturellavärden | Miljö |  |  | Teknisk kvalitet |  | Ekonomi | Process
| Projekt | Miljonhuset
| Ansvarig | N . N
| Datum | 2018-06-20 |  |  |  | Innemiljö | Brukarmedverkan | Utemiljö | Tillgänglighet | Arkitektuell och Kulturella värden | Energi | Resurseffektiv | Farliga ämnen | VVS | Beständighet och Fuktsäkerhet | Ekonomi | Process
| 1. Förvaltning |  |  |  |  | Vikt | Vikt | Vikt |  | Vikt | Vikt | Vikt | Vikt |  | Vikt | Vikt | Vikt
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
1.01 | Ägare: | Ta fram strategi och vision för underhåll och renovering med fokus på hållbarhet. |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2
Beskrivning
1.02 | Ägare: | Kartläggning av beståndets tekniska, materiella och arkitektoniska status. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Beskrivning
1.03 | Ägare: | Ta fram policy för brukardialog/kommunikation med hyresgäster. |  |  |  |  | 1
Beskrivning
1.04 | Ägare: | Ta fram energideklaration | [8 empty] | 1
Beskrivning
1.05 | Förvaltare: | Löpande förvaltning, status och underhåll | [14 empty] | 1
Beskrivning
1.06 | Förvaltare: | Uppföljning av drift (energi, vattenförbrukning etc) | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Beskrivning
1.07 | Förvaltare: | Information till ägare om händelser och status. | [14 empty] | 1
Beskrivning
1.08 | Förvaltare: | Löpande kommunikation med brukare/hyresgäst. |  |  |  |  | 1
Beskrivning
1.09 | Förvaltare: | Hantera mindre avvikelser/skador. | [14 empty] | 1
Beskrivning
1.1 | Brukare: | Delta i dialogen med fastighetsägaren och informera om problem och tänkbara lösningar |  |  |  |  | 1
Beskrivning
[6 empty] | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 7
2. Förstudie
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
2.01 | Ägare: | Definiera ramarna för projektet (ekominiska och personalresurser) | [13 empty] | 1
Beskrivning
2.02 | Ägare: | Definiera långsiktigt hållbara mål |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2
Beskrivning
2.03 | Ägare: | Sätt ramar och definiera mål genom att tillämpa ett affärsmodelltänk | [13 empty] | 1 | 1
Beskrivning
2.04 | Ägare: | Strukturera processen, sätt upp delmål | [14 empty] | 1
Beskrivning
2.05 | Ägare: | Definiera roller | [14 empty] | 1
Beskrivning
2.06 | Ägare: | Sätt upp regler för samarbete och kommunikation | [14 empty] | 1
Beskrivning
2.07 | Ägare: | Involvera de boende, ta fram kommunikationsplan |  |  |  |  | 1
Beskrivning
2.08 | Ägare: | Tillse att inventeringar utförs och upphandla kompetens för att utföra inventeringar. | [14 empty] | 1
Beskrivning
2.09 | Ägare: | Identifiera behov av åtgärder | [14 empty] | 1
Beskrivning
2.1 | Ägare: | Samla all dokumentation | [14 empty] | 1
Beskrivning
2.11 | Brukare: | Brukarna ska delta i dialogen med fastighetsägaren |  |  |  |  | 1
Beskrivning
2.12 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p energiprestanda | [8 empty] | 1
Beskrivning
2.13 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p fukt | [12 empty] | 1
Beskrivning
2.14 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p konstruktion | [9 empty] | 1 | 1
Beskrivning
2.15 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p VVS | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1
Beskrivning
2.16 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p ljusmiljö |  |  |  | 1
Beskrivning
2.17 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p luftkvalitet |  |  |  | 1
Beskrivning
2.18 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p radon |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Beskrivning
2.19 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p termisk komfort |  |  |  | 1
Beskrivning
2.2 | X: | Utför inventering av brukarens behov, inomhusmiljö (enkät) |  |  |  | 1 | 1
Beskrivning
2.21 | X: | Utför inventering av brukarens behov: trygghet |  |  |  |  | 1 | 1
Beskrivning
2.22 | X: | Utför inventering av tillgänglighet | [6 empty] | 1
Beskrivning
2.23 | X: | Utför inventering av kulturella värden. | [7 empty] | 1
Beskrivning
2.24 | X: | Utför inventering av arkitektoniska värden. | [7 empty] | 1
Beskrivning
2.25 | Förvaltare: | Bidra med underlag till inventeringen | [14 empty] | 1
Beskrivning
[6 empty] | 6.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 10
3. Utredning
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
3.01 | Ägare: | Tillse att nödvändiga utredningar görs baserat på inventeringarna i förstudien, speciellt med fokus på hållbarhet. |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2
Beskrivning
3.02 | Ägare: | Arbeta enligt kommunikationsplanen för att involvera boende. |  |  |  |  | 1
Beskrivning
3.03 | Ägare: | Samla all dokumentation | [14 empty] | 1
Beskrivning
3.04 | Brukare: | Delta i dialogen med fastighetsägaren (t ex om hyreshöjning, mini, midi maxi alternativ) |  |  |  |  | 1
Beskrivning
3.05 | X: | Utför utredningar baserat inventeringen såsom LCC, LCA, fuktberäkningar, konstruktionsberäkningar, ventilationsberäkningar, energiberäkningar. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Beskrivning
3.06 | X: | Utför utredningar baserat inventeringen såsom social analys, kulturell analys. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Beskrivning
3.07 | X: | Gör inventering av vilken inredning och ytskikt som kan sparas, repareras och vad som behöver bytas ut. | [7 empty] | 1 |  | 1
Beskrivning
3.08 | Entreprenör | Bistå med kostnadsuppskattningar för olika konstruktionsval (grov) | [13 empty] | 1
Beskrivning
3.09 | Leverantör: | Bistå med kostnadsuppskattningar för olika konstruktionsval (grov) | [13 empty] | 1
Beskrivning
3.1 | Förvaltare: | Bidra med underlag till utredningen | [14 empty] | 1
Beskrivning
[6 empty] | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4
4. Programskedet
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
4.01 | Ägare: | Välja programalternativ och vision baserat på någon form av viktad hållbarhetsanalys. |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2
Beskrivning
4.02 | Ägare: | Välja vilket renoveringslaternativ som ska systemprojekteras. | [14 empty] | 1
Beskrivning
4.03 | Ägare: | Samla all dokumentation | [14 empty] | 1
Beskrivning
4.04 | Brukare: | Delta i dialogen med fastighetsägaren |  |  |  |  | 1
Beskrivning
4.05 | X: | Framtagning av program och övergripande förslag. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1
Beskrivning
4.06 | X: | 'Bistå med underlag till olika alternativ. | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Beskrivning
4.07 | Entreprenör, Leverantör: | Bistå med kostnadsuppskattningar för olika konstruktionsval (finare) | [13 empty] | 1
Beskrivning
4.08 | Förvaltare: | Bidra med underlag till programmet | [14 empty] | 1
Beskrivning
[6 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7
5. Systemprojektering
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
5.01 | Ägare: | Säkerställ att krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet finns med vid upphandlingeng. Ställ krav på t ex: att anställa lokal arbetskraft utanför arbetsmarknaden, praktikanter, god resurshantering, god hantering av avfall, återbruk, etc |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2
Beskrivning
5.02 | Ägare: | Tag ställning till om renovering ska ske med kvarboende eller evakuering. Utred kostnader för evakueringsbodar, flytt, minskade hyresintäkter etc. |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1
Beskrivning
5.03 | Ägare: | Samla all dokumentation | [14 empty] | 1
Beskrivning
5.04 | Brukare: | Delta i dialogen med fastighetsägaren |  |  |  |  | 1
Beskrivning
5.05 | X: | Ta fram bygglovshandlingar. Bevaka arkitektoniska och kulturella värden. Väljer ytskikt, inredning. Bevaka innemiljö och tillgänglighet. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Beskrivning
5.06 | X: | Bistå med underlag till olika tekniska alternativ. Gör Energiberäkning. | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Beskrivning
5.07 | Enterpenör | Bistå med kostnadsuppskattningar för olika konstruktionsval (detaljerad) | [13 empty] | 1
Beskrivning
5.08 | Leverantör | Bistå med kostnadsuppskattningar för olika konstruktionsval (detaljerad) | [13 empty] | 1
Beskrivning
[6 empty] | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4
6. Detaljprojektering
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
6.01 | Ägare | Beslut om genomförande, upphandling av utförandeentreprenör, säkerställ att krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet finns med vid upphandling av entreprenör |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2
Beskrivning
6.02 | Ägare | Samla all dokumentation | [14 empty] | 1
Beskrivning
6.03 | X: | Detaljprojektering , Val av ytmaterial och produkter, innemiljö, utemiljö, tillgänglighet. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Beskrivning
6.04 | X: | Detaljprojektering, energi, VVS, fukt, (t ex projektering av våtrum), val av produkter | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Beskrivning
[6 empty] | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3
7. Byggnation
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
7.01 | Ägare: | Utbildning av socialt anställda, information om projektets hållbarhetsmål och uppföljning. Informationsmöte med brukare. Ekonomisk uppföljning. |  |  |  | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2
Beskrivning
7.02 | Ägare: | Samla all dokumentation | [14 empty] | 1
Beskrivning
7.03 | Brukare: | Delta i informationsmöten. Ta del av informationen. |  |  |  |  | 1
Beskrivning
7.04 | Entreprenör: | Löpande information under byggskedet. Kontakt, bemötande av hyresgäster under arbetets gång. | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Beskrivning
7.05 | Entrepenör | Minimera och sortera avfall. Följ arbetsmiljökrav. Egenkontroller t ex enl. Säker vatten. Tillse att innemiljökrav uppfylls för kvarboende. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Beskrivning
7.06 | Leverantör | Minimera och sortera avfall. Följ arbetsmiljökrav. Egenkontroller t ex enl. Säker vatten. | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Beskrivning
7.07 | X: | Uppföljning och bevakning av att varsamhetskrav/förvanskningsförbudet och tillgänglighet följs. | [6 empty] | 1 | 1
Beskrivning
7.08 | X: | Uppföljning att specifika krav uppfylls såsom energi, brand, fukt | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Beskrivning
7.09 | Förvaltare: | Löpande kontakt med hyresgäster. |  |  |  |  | 1
Beskrivning
[6 empty] | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4
8. Överlämning
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
8.01 | Ägare: | Säkerställ att förvaltaren och brukaren blir utbildade i husets funktion, speciellt med fokus på hållbarhetsaspekter. |  |  |  | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2
Beskrivning
8.02 | Ägare: | Samla all dokumentation | [14 empty] | 1
Beskrivning
8.03 | Brukare: | Ta del av utbildning. |  |  |  |  | 1
Beskrivning
8.04 | Entreprenör: | Injustering av system. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
Beskrivning
8.05 | Entreprenör: | Utbildar driftspersonal och förvaltare i drift av systemen. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Beskrivning
8.06 | Entreprenör: | Utbilda förvaltare i hur huset ska skötas, |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Beskrivning
8.07 | Förvaltare: | Utbilda brukare i hur huset fungerar och ska skötas. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Beskrivning
[6 empty] | 5.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 1 | 5
9. Utvärdering
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
9.01 | Ägare: | Utvärdering av process | [14 empty] | 1
Beskrivning
9.02 | Ägare: | Utvärdering av resultat | [14 empty] | 1
Beskrivning
9.03 | Ägare: | Ekonomisk utvärdering. | [13 empty] | 1
Beskrivning
9.04 | Ägare: | Energideklaration | [8 empty] | 1
Beskrivning
9.05 | Ägare: | Verifiering av energikravet | [8 empty] | 1
Beskrivning
9.06 | Ägare: | Utvärdering av sociala hållbarhetsmål |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Beskrivning
9.07 | Ägare: | Utvärdering av kulturella hållbarhetsmål | [7 empty] | 1
Beskrivning
9.08 | Ägare: | Utvärdering av ekonomiska hållbarhetsmål | [13 empty] | 1
Beskrivning
9.09 | Ägare: | Utvärdering av ekologiska hållbarhetsmål | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Beskrivning
9.1 | Entreprenör: | Erfarenhetsåterföring inom organisationen | [14 empty] | 1
Beskrivning
9.11 | Förvaltare: | Följa upp driftinformation | [14 empty] | 1
Beskrivning
9.12 | Förvaltare: | Följa upp brukarnöjdhet |  |  |  |  | 1
Beskrivning
9.13 | Brukare: | Svara på brukarenkät |  |  |  |  | 1
Beskrivning
[6 empty] | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4

## Att göra (hidden)
Lägg till mer specifika brandkrav i de tidiga processerna
Defineria "trygghet"

## 7. Diagram
Projekt | Miljonhuset | 2018-06-20
Ansvarig | N . N

## Bakgrundstata (hidden)
Checklista för SIRens Ramverk för hållbar renovering
|  | Beskriv hur varje aktivitet har genomförts. Bedöm kvalitet: 0 = ej genomförd, 1= kvaliativ (miniminivå), 2= kvanitativ (beräkning, enkät, intervju), 3= detaljerad. Ange ansvarig person och datum. |  |  |  | Social |  |  |  | Kulturvärden | Miljö |  |  | Teknisk kvalitet |  | Ekonomi | process
[6 empty] | Innemiljö | Brukarmedverkan | Utemiljö | Tillgänglighet | Arkitektuell och Kulturella värden | Resurseffektiv | Energi | Farliga ämnen | VVS | Beständighet och Fuktsäkerhet | Ekonomi | Process
1. Förvaltning
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
1.01 | Ägare: | Ta fram strategi och vision för underhåll och renovering med fokus på hållbarhet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Ägare: | Kartläggning av beståndets tekniska, materiella och arkitektoniska status. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Ägare: | Ta fram policy för brukardialog/kommunikation med hyresgäster. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Ägare: | Ta fram energideklaration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Förvaltare: | Löpande förvaltning, status och underhåll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | Förvaltare: | Uppföljning av drift (energi, vattenförbrukning etc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | Förvaltare: | Information till ägare om händelser och status. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 | Förvaltare: | Löpande kommunikation med brukare/hyresgäst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | Förvaltare: | Hantera mindre avvikelser/skador. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Brukare: | Delta i dialogen med fastighetsägaren och informera om problem och tänkbara lösningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2. Förstudie | 0 | 0 | 0 | 0
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
2.01 | Ägare: | Definiera ramarna för projektet (ekominiska och personalresurser) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Ägare: | Definiera långsiktigt hållbara mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Ägare: | Sätt ramar och definiera mål genom att tillämpa ett affärsmodelltänk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Ägare: | Strukturera processen, sätt upp delmål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Ägare: | Definiera roller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | Ägare: | Sätt upp regler för samarbete och kommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 | Ägare: | Involvera de boende, ta fram kommunikationsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | Ägare: | Tillse att inventeringar utförs och upphandla kompetens för att utföra inventeringar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.09 | Ägare: | Identifiera behov av åtgärder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Ägare: | Samla all dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Brukare: | Brukarna ska delta i dialogen med fastighetsägaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p energiprestanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p fukt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p konstruktion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p VVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p ljusmiljö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p luftkvalitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p radon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | X: | Utför inventering av byggnadens tekniks status m a p termisk komfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | X: | Utför inventering av brukarens behov, inomhusmiljö (enkät) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | X: | Utför inventering av brukarens behov: trygghet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | X: | Utför inventering av tillgänglighet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | X: | Utför inventering av kulturella värden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | X: | Utför inventering av arkitektoniska värden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | Förvaltare: | Bidra med underlag till inventeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3. Utredning | 0 | 0 | 0 | 0
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
3.01 | Ägare: | Tillse att nödvändiga utredningar görs baserat på inventeringarna i förstudien, speciellt med fokus på hållbarhet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Ägare: | Arbeta enligt kommunikationsplanen för att involvera boende. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Ägare: | Samla all dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | Brukare: | Delta i dialogen med fastighetsägaren (t ex om hyreshöjning, mini, midi maxi alternativ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | X: | Utför utredningar baserat inventeringen såsom LCC, LCA, fuktberäkningar, konstruktionsberäkningar, ventilationsberäkningar, energiberäkningar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | X: | Utför utredningar baserat inventeringen såsom social analys, kulturell analys. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | X: | Gör inventering av vilken inredning och ytskikt som kan sparas, repareras och vad som behöver bytas ut. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | Entreprenör | Bistå med kostnadsuppskattningar för olika konstruktionsval (grov) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | Leverantör: | Bistå med kostnadsuppskattningar för olika konstruktionsval (grov) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Förvaltare: | Bidra med underlag till utredningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4. Programskedet | 0 | 0 | 0 | 0
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
4.01 | Ägare: | Välja programalternativ och vision baserat på någon form av viktad hållbarhetsanalys. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | Ägare: | Välja vilket renoveringslaternativ som ska systemprojekteras. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Ägare: | Samla all dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | Brukare: | Delta i dialogen med fastighetsägaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | X: | Framtagning av program och övergripande förslag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | X: | 'Bistå med underlag till olika alternativ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | Entreprenör, Leverantör: | Bistå med kostnadsuppskattningar för olika konstruktionsval (finare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
4.08 | Förvaltare: | Bidra med underlag till programmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5. Systemprojektering | 0 | 0 | 0 | 0
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
5.01 | Ägare: | Säkerställ att krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet finns med vid upphandlingeng. Ställ krav på t ex: att anställa lokal arbetskraft utanför arbetsmarknaden, praktikanter, god resurshantering, god hantering av avfall, återbruk, etc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | Ägare: | Tag ställning till om renovering ska ske med kvarboende eller evakuering. Utred kostnader för evakueringsbodar, flytt, minskade hyresintäkter etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | Ägare: | Samla all dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Brukare: | Delta i dialogen med fastighetsägaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | X: | Ta fram bygglovshandlingar. Bevaka arkitektoniska och kulturella värden. Väljer ytskikt, inredning. Bevaka innemiljö och tillgänglighet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | X: | Bistå med underlag till olika tekniska alternativ. Gör Energiberäkning. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
5.07 | Enterpenör | Bistå med kostnadsuppskattningar för olika konstruktionsval (detaljerad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
5.08 | Leverantör | Bistå med kostnadsuppskattningar för olika konstruktionsval (detaljerad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6. Detaljprojektering | 0 | 0 | 0 | 0
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
6.01 | Ägare | Beslut om genomförande, upphandling av utförandeentreprenör, säkerställ att krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet finns med vid upphandling av entreprenör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | Ägare | Samla all dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | X: | Detaljprojektering , Val av ytmaterial och produkter, innemiljö, utemiljö, tillgänglighet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
6.04 | X: | Detaljprojektering, energi, VVS, fukt, (t ex projektering av våtrum), val av produkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 7. Byggnation | 0 | 0 | 0 | 0
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
7.01 | Ägare: | Utbildning av socialt anställda, information om projektets hållbarhetsmål och uppföljning. Informationsmöte med brukare. Ekonomisk uppföljning. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | Ägare: | Samla all dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 | Brukare: | Delta i informationsmöten. Ta del av informationen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | Entreprenör: | Löpande information under byggskedet. Kontakt, bemötande av hyresgäster under arbetets gång. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
7.05 | Entrepenör | Minimera och sortera avfall. Följ arbetsmiljökrav. Egenkontroller t ex enl. Säker vatten. Tillse att innemiljökrav uppfylls för kvarboende. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
7.06 | Leverantör | Minimera och sortera avfall. Följ arbetsmiljökrav. Egenkontroller t ex enl. Säker vatten. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
7.07 | X: | Uppföljning och bevakning av att varsamhetskrav/förvanskningsförbudet och tillgänglighet följs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
7.08 | X: | Uppföljning att specifika krav uppfylls såsom energi, brand, fukt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
7.09 | Förvaltare: | Löpande kontakt med hyresgäster. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
0 | 8. Överlämning | 0 | 0 | 0 | 0
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
8.01 | Ägare: | Säkerställ att förvaltaren och brukaren blir utbildade i husets funktion, speciellt med fokus på hållbarhetsaspekter. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | Ägare: | Samla all dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | Brukare: | Ta del av utbildning. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
8.04 | Entreprenör: | Injustering av system. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
8.05 | Entreprenör: | Utbildar driftspersonal och förvaltare i drift av systemen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
8.06 | Entreprenör: | Utbilda förvaltare i hur huset ska skötas, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
8.07 | Förvaltare: | Utbilda brukare i hur huset fungerar och ska skötas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 9. Utvärdering | 0 | 0 | 0 | 0
Nr | Aktör | Aktivitet | Kvalitet | Namn | Datum
9.01 | Ägare: | Utvärdering av process | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
9.02 | Ägare: | Utvärdering av resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
9.03 | Ägare: | Ekonomisk utvärdering. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
9.04 | Ägare: | Energideklaration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
9.05 | Ägare: | Verifiering av energikravet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
9.06 | Ägare: | Utvärdering av sociala hållbarhetsmål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
9.07 | Ägare: | Utvärdering av kulturella hållbarhetsmål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
9.08 | Ägare: | Utvärdering av ekonomiska hållbarhetsmål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
9.09 | Ägare: | Utvärdering av ekologiska hållbarhetsmål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Entreprenör: | Erfarenhetsåterföring inom organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | Förvaltare: | Följa upp driftinformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | Förvaltare: | Följa upp brukarnöjdhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 | Brukare: | Svara på brukarenkät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Beskrivning | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1. Förvaltning | 2. Förstudie | 3. Utredning | 4. Programskedet |  | 9. Utvärdering | 6. Detaljprojektering | 7. Byggnation | 8. Överlämning | 5. Systemprojektering
[5 empty] | Innemiljö | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Brukarmedverkan | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
[5 empty] | Utemiljö | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tillgänglighet | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Arkitektuell och Kulturella värden | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Energi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Resurseffektiv | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Farliga ämnen | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | VVS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Beständighet och Fuktsäkerhet | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ekonomi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Process | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0